## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 100% | Nguyễn Minh Triết | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 100% | Nguyễn Minh Triết | Section header (top-head, bottom-head, sticky/hide on scroll)
Banner | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 100% | Nguyễn Minh Triết | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 100% | Nguyễn Minh Triết
Number (Counter) | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 100% | Nguyễn Minh Triết | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 100% | Nguyễn Minh Triết
About Us | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 100% | Nguyễn Minh Triết | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 100% | Nguyễn Minh Triết
Programs | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 100% | Nguyễn Minh Triết | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 100% | Nguyễn Minh Triết
Portfolio | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 100% | Nguyễn Minh Triết | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 100% | Nguyễn Minh Triết | Nav-tabs + tab-pane
Service | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 100% | Nguyễn Minh Triết | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 100% | Nguyễn Minh Triết | Swiper carousel
FAQ | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 100% | Nguyễn Lê Nguyên | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 100% | Nguyễn Lê Nguyên | Bootstrap accordion
Team | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 100% | Nguyễn Lê Nguyên | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 100% | Nguyễn Lê Nguyên
Student Age | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 100% | Nguyễn Lê Nguyên | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 100% | Nguyễn Lê Nguyên
Testimonial | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 100% | Nguyễn Lê Nguyên | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 100% | Nguyễn Lê Nguyên | Swiper carousel
Blog | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 100% | Nguyễn Lê Nguyên | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 100% | Nguyễn Lê Nguyên
Newsletter | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 100% | Nguyễn Lê Nguyên | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 100% | Nguyễn Lê Nguyên
Footer | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 100% | Nguyễn Lê Nguyên | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 100% | Nguyễn Lê Nguyên | Scroll-to-top button